## ポートフォリオ
| リクルート活動・プロジェクト立案 |  |  |  | 2025年度目標：出場してゴールできること | [11 empty] | 2026年度目標：出場して入賞できること | [11 empty] | 2027年度目標：オリジナルミッションを考案し出場すること
| 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01
マイルストーン内容
詳細日程 | 2024-12-01: 12/5~1/17までリクルート; 2025-01-01: 17~30のどこかで新年会; 2025-02-01: 基板再発注2; 2025-03-01: 基板半田完了 15; 2025-04-01: パラシュート材料を調達; 2025-05-01: 林さん5月厳しい
| 部品表を埋める 1/5 | 予算を決める 30 | 募集要項の整理 20 | オープン設計書をもとに作成
| リポジトリ作成（親泊） | 基板発注 11 | 開発マイルストーン配置 28 | プロトタイプ実験内容を計画
|  | 電子パーツ集め25ー＞検品完了 | メールで100kinSATに送る（林）?
|  | 部品表のリスト化 | 部品は林さんにもっておいてもらう
基板再発注2
https://100kinsat.github.io/
基本連絡先 | 2024-12-01: discordで行う; 2025-01-01: 遠隔ローバの予定だが、簡単な方で作成する
長期休暇
長期休暇
●キックオフ会 30
●大会レギュレーション確認
●11 5枚基板発注（JCBPCB）
●プロトタイプ一号機
●ソフトウェア開発環境構築
長期休暇
長期休暇
大会予定
●プロトタイプ二号機
●大会参加機体 完成
●参加機体 最終評価
●参加機体 微調整
●部品表リスト作成19
●電子パーツ集め25
●10 対面で集まる（梅田）
●the deckの会員登録・予約

## 100kincansat部品表
その他部品の入手方法｜SpresenseではじめるCanSat開発 【準備編】
上記に部品費記載済
計2万円
モジュール名大項目 | 部品名 | 型番 | 購入先 | 値段 | 備考

## システム構成
システム構成図 | 部品費2万円

## 間接予算内容
開発ラボ探し
ものづくりFABスペース - The DECK［ザ・デッキ］
実験を試せるところを探す
市民体育館（落とす試験）
河川敷など外部環境（走行試験）

## リンク集
日付 | 内容 | リンク | 備考
2024-12-05 | 100kinSatのオープン設計書 | https://100kinsat.github.io/
2025-02-02 | githubのリポジトリ | https://github.com/ukapmihs/Cansat_P.git
| Cansatのオープン設計書 | ymtさんの本一覧 ¦ Zenn